## Open Points
# | Priorita | Open point | Význam | Odpověď očekávána od | Odpověď | stav
1 | 1 | Co _přesně_ klient získá po úspěšném ONB v rámci MVP k 1. 4.? Bude to např. aktivní mobilní banka a běžák? | a) Pochopení scope, tvorba backlogu. b) Issue: Dnes je sjednání mobilní banky závislé na IB, takže pokud jdeme mobile first, tak ale buď musíme zatím být závislí na IB, nebo to vymyslet jinak. | Jiří Mizera | smlovu na digi kanály, rámcovku, smlouvu na depozitní produkty a běžák, bude mít CIF, dále IB a mobilku -ano, sjedná si MB přes IB. | closed
2 |  | Viz 1: Je akceptovatelná - pro MVP - závislost na IB as is? | Scope/Backlog, řízení priorit. | Jiří Mizera | ano viz výše | closed
3 | 1 | Je metoda bankId in scope? |  |  | Ano, očekává se, že český klient si vybere, zda chce použít bankid, nebo zenid, slovenský tuto možnost nemá. Stále open point | open
4 | 2 | Viz 3: Jak poznáme českého vs. slovenského klienta, dokud se neověřil (než si vybere, čím se chce ověřit)? |  | tým - navrhnout varianty | nevíme - necháme ho vybrat, ale to v tom máme slabiny; takže možnosti, které jsou přípustné: - zenID pro všechny, BankID jako volitelná výhoda, - zatím dělat zenID, - do budoucna eID. | open with priority
5 | 1 | Viz 3: BankID podporuje podepisování dokumentů, zenID ne, čím podepisuje klient, který šel cestou zenID, smluv. dokumentaci? | Pozor, že tam máme SMSku, je OK, ale tou klient potvrzuje vůli něco podepsat, ale SMSka není podpisem dokumentu, ten musí někdo nějak vygenerovat (BankID podepisuje certifikátem, který se generuje, buď obyčejně, nebo QSign). | tým - navrhnout varianty? | stačí autorizace SMSou | open
6 | 2 | Kde se generují PDF dokumenty k podepsání? | AS IS: V rámci e-bankingové platformy. TO BE: Kde se generují? (V první chvíli jde o to, abychom chápali architekturu řešení, očekávání.) |  | Dokumenty generuje Centris a podepisují se via ALS -takže tvorba dokumentu, podepisování se děje v ALS, jen tam bude nově rámcovka a ta se bude z pohledu klienta podepisovat v mobilce. | closed
7 | 3 | Jestliže už BankID máme in-scope, nemá se využívat pro pozdější přihlášení klienta místo nějakého prvotního hesla, abychom zlepšili UX? | Podle typu služby se účtují nějaké poplatky. Viz https://bankid.cz/firmy/cenik/. Snad by nám stačila IDENTIFY PLUS -zlevníme. Ale tam je to za paušál na rok, ne? Takže poplatky nebrání dalšímu využití jednou zaplacené služby, ne? Zajímá mě, zda se tomu chceme výhledově po MVP věnovat. | tým - navrhnout varianty? | zajímavé, dořešit později | open
8 | 2 | Kdo drží big picture (celkovou architekturu), Tomáš? | Nemáme času nazbyt a nechceme zbytečné gapy. a) Kdo v rámci které komponenty co řeší. b) Že to sedí na byz. očekávání - stories či cokoliv. | Lukáš Ouředník (?) | ano Tomáš | closed
9 | 2 | Dle dohody viz výše "podepisujeme" SMSkou, dle modelu (Onboarding Frontend Service UX - .OnBoardingApp) chceme kvalifikovaný podpis - se samotnou SMS non-feasible. Můžeme posunout kval. podpis do budoucna? A chceme fakt QES? Nebo AES? | Kvalifikovaný podpis do 1.4. nevypadá úplně feasible jinak než přes BankID QSign. | Jiří Mizera | neřešíme zatím v MVP | open
10 | 2 | Kde se řeší KYC, AML, FDS? A kolik "gapu" v čase (jak dlouho klient čeká na výsledek ONB) můžeme akceptovat? | Model - "Overiť identitu & KYC & Legal check": "kontrola výsledkov z BankID/eID/OCR KYC/AML kontrola (KYC Service, sankčné zoznamy) dame sem,. alebo necháme v IB ??: scoring, risk pravidlá CZ/SK, Sankcie/ PEP screening, fraud detection engine (device, geolocation, behavior)" POKUD chápu, tak STORM má výhodu, že je asynchronní. Dobře, ale než zkontrolujeme klienta, může to trvat třeba dny - tohle potřebuji vědět, že je za Jirku přijatelné. Přitom to je ve Figmě "omažité". A netuším, jestli to tam všechno je, v tomhle asi potřebuji nasměrovat/vyjasnit. | Jiří Mizera | reuse toho, co je dnes ve STORMu - blacklist - PEP - AML Michal připraví popis, co je dnes možné, pak navrhneme story a zeptáme se Jirky, jestli co, co dokážeme relativně snadno udělat, je OK, nebo má další požadavek. | closed
11 | 2 | Dle figmy: "Registrace do mobilní banky" a "Přihlašovací údaje" jsou předmětem nějakého rozhodnutí - jaké je to rozhodnutí? | Jestli se někdo má později hlásit do IB (má), tak si musel tady udělat registraci. Je to to rozhodnutí? | Jiří Mizera | domluvit se Jirkou, co se tam mělo rozhodnout - asi tam byla ambice ukázat, že to je mezník ve workflow | open
12 | 2 | Dle figmy: Na rozdíl od vzoru ČS tu není obrazovka pro zadání SMS kódu. Je tam jen genericky. Znamená to nějaký důležitý detail? | Ověření porozumění. | Lukáš Patka | Nic v tom není, půjdeme to vymyslet. Lukáš to pak dokreslí. | closed
13 | 2 | Figma: Asi by to chtěl doplnit ten závěr, tu poslední obrazovku, co jsem získal v ONB, viz první otázku. | Jen mít to komplet. | Lukáš Patka | Lukáš dodělá. | closed
14 | 1 | Jak říkáme, budeme říkat mobilní aplikaci? | Je to jen drobnost, ale pomůže to, ať od začátku používáme vhodný termín a nemusíme to pak předělávat. | Jiří Mizera | Zeptáme se Jirky Třeba "PentaSmart" | open
15 | 2 | Co kdo bude sledovat v backlogu? | Asi včas nastavit queries v Azure - protože když to neuděláme, neuvidíme včas, pokud jsme něco vymysleli špatně. | all | jedeme: refinement grooming planning chceme vidět BL po stories, někdy jen tasky... Michal navrhl dashboardy, ukáže | closed
16 | 1 | Při psaní stories mě napadají otázky, jako třeba "chceme na BE zaznamenat souhlas se zprac. os. údajů", ale kdy/kde/jak budeme řešit odpovědi? | Teď to píšu rovnou do Azure, nezapadne to, ale asi nemůžu otravovat Jirku s každou podrobností, spíš to nějak zagregujeme? Pozor, jde mi ale ve výsledku o podstatné vlastnosti, které když chceme a nevyřešíme včas, můžou se prodražit. | all | ok
17 | 1 | Obecně: Možnost přerušení a vrácení se v ONB. | Víme, ve kterých bodech (pokud) se chceme umět vrátit k rozdělané práci? | Jiří Mizera | save and return - loguje se stav onboardingu - máme jasno, ale je to důležité, tak se radši zeptat u Jirky | open
18 | 1 | Zaznamenal jsem správně, že zatím řešíme jen happy path? |  | Jiří Mizera | ano | closed
19 | 2 | Jak rychle musí klient dostat odpověď? | Dnes máme výhodu, že STORM může persistovat žádost a zpracovat ji asychronně? A tedy výsledek může klient dostat třeba i po dnech? Tak jak to teď budeme chtít mít. |  | Peter: Jede to typicky online | closed
20
21
22
Note on C1: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: 1 - nejvyšší - řešit brzy - ostatní příležitostně

## Tasks
Co | Kdo
Dodat přístup k návrhu ONB (Figma). | ?
Sladit model (EA) s návrhem ONB. | ?
Určit kompetence či komunikační matici. | L. Ouředník
Mrknout na stories a event. navrhnout či dopracovat BL (podle kvality, "korespondence" s ostatními podklady). | V. Vlček

## Terms
Zktratka | Význam
ONB | Onboarding
MVP | Minimum Viable Product
IB | Internet Bankig, by default ten AS IS.
KYC | Know Your Customer
AML | Anti-Money-Laundering
FDS | Fraud Detection System
SES | Simple Electronic Signature
AES | Advanced Electronic Signature
QES | Qualified Electronic Signature